## Sheet1
|  |  | 2018-01-01 |  |  |  |  | 2018-01-06 | [6 empty] | 2018-01-13 | [6 empty] | 2018-01-20 | [6 empty] | 2018-01-27 | [6 empty] | 2018-02-03 | [6 empty] | 2018-02-10 | [6 empty] | 2018-02-17
Task | Time | Preds | W | Th | F | Sa | Su | M | T | W | Th | F | Sa | Su | M | T | W | Th | F | Sa | Su | M | T | W | Th | F | Sa | Su | M | T | W | Th | F | Sa | Su | M | T | W | Th | F | Sa | Su | M | T | W | Th | F | Sa | Su | M | T | W
Start | 0 | — |  | Start | [47 empty] | Finish
A | 5 | Start
B | 5 | C
C | 4 | Start
D | 6 | A,G,I
E | 7 | D
F | 7 | Start
G | 6 | Start
H | 3 | Start
I | 3 | H
J | 3 | H
K | 5 | L
L | 6 | C,G
M | 9 | B,E,I
N | 15 | B,J,O
O | 5 | A,G,J
P | 6 | O
Q | 4 | K,M
R | 4 | K,N
Finish | 0 | P,R,Q